## NOTAS (hidden)
SE GENERA AVANCE CON PERSONAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE PERNOCTA EN LA PLATAFORMA CHUC-A
SE GENERA AVANCE CON PERSONAL PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX"
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SOLO SE TRABAJA EN TURNO DIURNO. (PERSONAL PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX").
SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD CON PERSONAL DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX"
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A CAMBIO DE GUARDIA DE LA SUPERVISIÓN DE PEMEX, QUE SE REALIZA EN LA U.H.F "REFORMA PEMEX"
EMBARCA 01 PERSONA DE PEMEX (AYUDANTE C) VÍA CANASTILLA DE PERSONAL PROCEDENTES DE LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN SATÉLITE POL-TF.
ACTIVIDADES EN PLATAFORMA:
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE PERSONAL PEP INDIQUE LAS VÁLVULAS A INTERVENIR.
ACTIVIDADES EN CUBIERTA DE LA EMBARCACIÓN:
ACTIVIDADES EN PLATAFORMA REALIZADAS POR PERSONAL DE PRECIO UNITARIO:
ACTIVIDADES EN CUBIERTA DE LA EMBARCACIÓN REALIZADAS POR PERSONAL DE PRECIO UNITARIO:
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A FALTA DE SUPERVISOR DE PEP, TURNO NOCTURNO.
NO SE GENERA AVANCE EN ÉSTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SE REALIZAN DE 07:00 A 19:00 HRS.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA QUE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE LA PDA. 1.3.31.4 DE ESTE MISMO FOLIO.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE DA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL FOLIO 6801-NNSU-OT-M-09-22-221794-CHCA-HIM-034-2022.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE DA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA PARTIDA 1.2.5 DEL FOLIO 6801-NNSU-OT-M-09-22-221794-CHCA-HIM-034-2022.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE DA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA PARTIDA 1.2.5 DE ESTE MISMO FOLIO.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE EL B.P.D. "NN SUBRA" REALIZA PROGRAMA DE TRABAJO EN EL C.P. POL-A.
ESTA ACTIVIDAD SE CIERRA ADMINISTRATIVAMENTE DE 95% A 100% DEBIDO A QUE YA NO FUE REQUERIDA.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE SUSPENDEN TRABAJOS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR HUMEDAD RELATIVA MAYOR AL 85% ORIGINADA POR PRESENCIA DE LLUVIA.
F-59 TURNO NOCTURNO:
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN EL LIBRO DE PROYECTO POR PARTE DE PERSONAL OPERATIVO DE PEMEX, PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTOS SE REALIZAN EN TURNO DIURNO.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE PERSONAL DE PEP DEL C.P. POL-A NO LIBERA LOS PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO DEBIDO A MOVIMIENTOS OPERATIVOS EN LA PLATAFORMA POL-A TEMPORAL.
ACTIVIDADES EN PLATAFORMA REALIZADAS POR PERSONAL DE PRECIO UNITARIO QUE PERNOCTA EN U.H.F. "REFORMA PEMEX":
B.P.D. ''NN SUBRA'' INICIA Y TERMINA MOVIMIENTO A 100 MTS HACIA EL LADO "OESTE" DE LA PLATAFORMA DE CONTROL Y SERVICIOS ABKATUN-N1 PCS, POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (SURADA)
B.P.D. ''NN SUBRA'' EN CERCANÍAS A 100 MTS AL "OESTE" DE LA PLATAFORMA DE CONTROL Y SERVICIOS ABKATUN-N1 PCS, EN ESPERA DE MEJORA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS (SURADA)
B.P.D. ''NN SUBRA'' INICIA Y TERMINA MOVIMIENTO HACIA LADO "OESTE" DE LA PLATAFORMA DE CONTROL Y SERVICIOS ABKATUN-N1 PCS.
B.P.D. "NN SUBRA" ACODERADO EN EL LADO “OESTE” DE PLATAFORMA DE CONTROL Y SERVICIOS ABKATUN-N1 PCS, REALIZA PRUEBA CON GRÚA PRINCIPAL DE LA EMBARCACIÓN PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO HACIA PLATAFORMA DE CONTROL Y SERVICIOS ABKATUN-N1 PCS, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.
EMBARCA 01 PERSONA DE LA CIA. BME SUBTEC VÍA CANASTILLA DE PERSONAL PROCEDENTE DEL CENTRO DE PROCESO POL-A.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS PARA TRABAJOS DE BUCEO (VIENTOS DE 10 NUDOS “SUR-SUROESTE”, MAR 3.0 PIES, CORRIENTE 3.0 NUDOS “ESTE-SURESTE”), QUE DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-014-1-STPS-2017, BUCEO-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. EXPOSICIÓN LABORAL A PRESIONES DIFERENTES A LA ATMOSFÉRICA ABSOLUTA, APARTADO 13.1 INCISO K.- EL CUAL ESTABLECE QUE LA CORRIENTE NO DEBE EXCEDER 1.2 NUDOS, POR LO CUAL PERSONAL Y EQUIPO DE BUCEO PERMANECE EN ESPERA DE QUE MEJOREN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS.
B.P.D. "NN SUBRA" ACODERADO EN EL LADO “OESTE” DE LA PLATAFORMA DE SEPARACIÓN HOMOL-A. SE REALIZA PRUEBA CON GRÚA PRINCIPAL DE LA EMBARCACIÓN PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. INICIA Y TERMINA TRANSFERENCIA Y REACOMODO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA CUBIERTA DEL B.P.D. NN SUBRA HACIA LOS PUNTOS DE TRABAJO EN PLATAFORMA. INCLUYE: VALIDACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL TRAMITE DE LOS PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO POR REANUDACION DE LOS TRABAJOS POR EL PASO DE LOS FRENTES FRIOS No.9 Y No. 10.
ACTIVIDAD SUSPENDIDA DERIVADO DE LA REANUDACION DE LAS ACTIVIDADES POR EL PASO DE LOS FRENTES FRIOS No.9 Y No. 10. LOS PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE FIRMA EN EL C.P. POL-A.
B.P.D. ''NN SUBRA'' INICIA Y TERMINA MOVIMIENTO A CERCANIAS LADO "OESTE" DE LA PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN POL-A PERFORACIÓN PARA CEDER POSICION A LA U.H.F. "REFORMA PEMEX".
INICIA Y TERMINA RETIRO DE SPOOL No. 4 DE CIRCUITO DE 36"Ø. INCLUYE: IZAJE Y TRASPALEO DE PUENTE DEL TRÍPODE DEL QUEMADOR HACIA CUBIERTA DE LA EMBARCACIÓN BPD "BLUE PIONEER" CON MANIOBRAS DIVERSAS.
ESTA ACTIVIDAD SE CIERRA ADMINISTRATIVAMENTE DE 92% A 100% DEBIDO A QUE YA NO SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN LAS LÍNEAS DE PROCESO Y DE SERVICIO DEL TANQUE RECTIFICADOR FA-1000-ELM4 DERIVADO A QUE EL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLATAFORMA YAXCHÉ-C REALIZARÁ LAS PRUEBAS DINÁMICAS A LOS SISTEMAS.
NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A PLÁTICA DE SEGURIDAD, TRÁMITE Y VALIDACIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL PASO DEL FRENTE FRÍO No. 12.

## RESUMEN (hidden)
No. | TIPO DE ACTIVIDAD | PLATAFORMA | CSU | DESCRIPCIÓN | FECHA PROGRAMADA |  | FECHA REAL |  | AVANCE % | COMENTARIOS
[5 empty] | INICIO | FIN | INICIO | FIN
ACTIVIDADES DEL B.P.D. BLUE PIONEER
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LÍNEA
2 | DESINCORPORACIÓN

## Dist (hidden)
|  | TURNO DIURNO | [16 empty] | TURNO NOCTURNO
| 17:00 | 17:00 | YAXCHE-C | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | [7 empty] | 5:00 | 5:00 | YAXCHE-C | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | ABK-N1 | [5 empty] | POB OT-06 |  |  | POB OT-13
| OT-06 | OT-01 | F-001 | F-008 OT-13 | F-009 OT-13 | F-001 OT-01 | F-002 OT-01 | F-003 OT-01 | F-001 OT-10 | F-002 OT-10 | CUADRE OT-01 | DIFER. OT-01 | CUADRE OT-01 | DIFER. OT-01 | OT-01 | OT-19 | TOTAL ABORDO | OT-06 | OT-01 | F-001 | F-008 OT-13 | F-009 OT-13 | F-001 OT-01 | F-002 OT-01 | F-003 OT-01 | F-001 OT-10 | F-002 OT-10 | CUADRE OT-01 | DIFER. OT-01 | CUADRE OT-01 | DIFER. OT-01 |  | TURNO DIURNO | TURNO NOCTURNO |  | TURNO DIURNO | TURNO NOCTURNO
AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA | [31 empty] | 1 |  |  | 1 | MANIOBRISTA | OPERARIO ESPECIALISTA DIVERSOS OFICIOS
OPERARIO ESPECIALISTA DIVERSOS OFICIOS | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | MANIOBRISTA | CONTROLADOR DE MATERIALES
OPERARIO ESPECIALISTA CERTIFICADO | [31 empty] | 3 |  |  | 3 | MANIOBRISTA | SOBRESTANTE
CABO DE OFICIOS | [8 empty] | 2 | [22 empty] | 4 |  |  | 4 | MANIOBRISTA | SOBRESTANTE
CABO DE MANIOBRAS | [8 empty] | 3 | [22 empty] | 5 |  |  | 5 | MANIOBRISTA | TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMA AUTOCAD
SOBRESTANTE | [8 empty] | 4 | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | MANIOBRISTA
TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMA AUTOCAD | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 7 |  |  | 7 | MANIOBRISTA
INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO | [8 empty] | 6 | [22 empty] | 8 |  |  | 8 | MANIOBRISTA
PROFESIONISTA CALIFICADO | [8 empty] | 1 | [22 empty] | 9 |  |  | 9 | MANIOBRISTA
SUPERINTENDENTE DE BUCEO | [31 empty] | 10 |  |  | 10 | MANIOBRISTA
SUPERVISOR DE BUCEO DE SUPERFICIE | [31 empty] | 11 |  |  | 11 | MANIOBRISTA
BUZO ESPECIALISTA | [31 empty] | 12 |  |  | 12 | MANIOBRISTA
TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO | [8 empty] | 7 | [22 empty] | 13 |  |  | 13 | MANIOBRISTA
MANIOBRISTA | [8 empty] | 16 | [22 empty] | 14 |  |  | 14 | MANIOBRISTA
CONTROLADOR DE MATERIALES | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 15 |  |  | 15 | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR)
OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR) | [8 empty] | 5 | [22 empty] | 16 |  |  | 16 | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR)
OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO) | [8 empty] | 10 | [22 empty] | 17 |  |  | 17 | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR)
OPERARIO ESPECIALISTA (SOPLETERO/PINTOR) | [31 empty] | 18 |  |  | 18 | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR)
INGENIERO DE SEGURIDAD | [8 empty] | 1 | [22 empty] | 19 |  |  | 19 | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR)
AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRAINCENDIO | [8 empty] | 1 | [22 empty] | 20 |  |  | 20 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS POR CASAS CERTIFICADAS | [31 empty] | 21 |  |  | 21 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
TÉCNICO NIVEL III EN SISTEMA ROPE ACCESS | [31 empty] | 22 |  |  | 22 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
OPERARIO ESPECIALISTA Y TÉCNICO NIVEL II EN SISTEMA ROPE ACCESS | [31 empty] | 23 |  |  | 23 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
TECNICO EQUIPO DE RELEVO DE ESFUERZOS | [31 empty] | 24 |  |  | 24 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
ELECTROMECANICO | [31 empty] | 25 |  |  | 25 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
PERSONAL ELECTRICO (PU) | [31 empty] | 26 |  |  | 26 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
TECNICO RADIOGRAFIADO | [31 empty] | 27 |  |  | 27 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
TECNICO PH | [31 empty] | 28 |  |  | 28 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
MANTENIMIENTO A VALVULAS POR (PU) | [31 empty] | 29 |  |  | 29 | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO)
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 30 |  |  | 30 | OPERARIO ESPECIALISTA DIVERSOS OFICIOS
[32 empty] | 31 |  |  | 31 | CABO DE MANIOBRAS
[32 empty] | 32 |  |  | 32 | CABO DE MANIOBRAS
TOTAL DIURNO | [15 empty] | TOTAL NOCTURNO | [15 empty] | 33 |  |  | 33 | CABO DE MANIOBRAS
[32 empty] | 34 |  |  | 34 | CABO DE OFICIOS
[32 empty] | 35 |  |  | 35 | CABO DE OFICIOS
[32 empty] | 36 |  |  | 36 | AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRAINCENDIO
[32 empty] | 37 |  |  | 37 | SOBRESTANTE
[32 empty] | 38 |  |  | 38 | SOBRESTANTE
[32 empty] | 39 |  |  | 39 | INGENIERO DE SEGURIDAD
[32 empty] | 40 |  |  | 40 | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO
[32 empty] | 41 |  |  | 41 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 42 |  |  | 42 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 43 |  |  | 43 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 44 |  |  | 44 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 45 |  |  | 45 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 46 |  |  | 46 | MANIOBRISTA
[32 empty] | 47 |  |  | 47 | MANIOBRISTA
[32 empty] | 48 |  |  | 48 | SOBRESTANTE
[32 empty] | 49 |  |  | 49 | SOBRESTANTE
[32 empty] | 50 |  |  | 50 | PROFESIONISTA CALIFICADO
[32 empty] | 51 |  |  | 51 | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO
[32 empty] | 52 |  |  | 52 | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO
[32 empty] | 53 |  |  | 53 | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO
[32 empty] | 54 |  |  | 54 | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO
[32 empty] | 55 |  |  | 55 | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO
[32 empty] | 56 |  |  | 56 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 57 |  |  | 57 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
[32 empty] | 58 |  |  | 58
[32 empty] | 59 |  |  | 59
[32 empty] | 60 |  |  | 60
[32 empty] | 61 |  |  | 61
[32 empty] | 62 |  |  | 62
[32 empty] | 63 |  |  | 63
[32 empty] | 64 |  |  | 64
[32 empty] | 65 |  |  | 65
[32 empty] | 66 |  |  | 66
[32 empty] | 67 |  |  | 67
[32 empty] | 68 |  |  | 68
[32 empty] | 69 |  |  | 69
[32 empty] | 70 |  |  | 70
[32 empty] | 71 |  |  | 71
[32 empty] | 72 |  |  | 72
[32 empty] | 73 |  |  | 73
[32 empty] | 74 |  |  | 74
[32 empty] | 75 |  |  | 75
[32 empty] | 76 |  |  | 76
[32 empty] | 77 |  |  | 77
[32 empty] | 78 |  |  | 78
[32 empty] | 79 |  |  | 79
[32 empty] | 80 |  |  | 80
[32 empty] | 81 |  |  | 81
[32 empty] | 82 |  |  | 82
[32 empty] | 83 |  |  | 83
[32 empty] | 84 |  |  | 84
[32 empty] | 85 |  |  | 85
[32 empty] | 86 |  |  | 86
[32 empty] | 87 |  |  | 87
[32 empty] | 88 |  |  | 88
[32 empty] | 89 |  |  | 89
[32 empty] | 90 |  |  | 90
[32 empty] | 91 |  |  | 91
[32 empty] | 92 |  |  | 92
[32 empty] | 93 |  |  | 93
[32 empty] | 94 |  |  | 94
[32 empty] | 95 |  |  | 95
[32 empty] | 96 |  |  | 96
[32 empty] | 97 |  |  | 97
[32 empty] | 98 |  |  | 98
[32 empty] | 99 |  |  | 99
[32 empty] | 100 |  |  | 100
[32 empty] | 101 |  |  | 101
[32 empty] | 102 |  |  | 102
[32 empty] | 103 |  |  | 103
[32 empty] | 104 |  |  | 104
[32 empty] | 105 |  |  | 105
[32 empty] | 106 |  |  | 106
[32 empty] | 107 |  |  | 107
[32 empty] | 108 |  |  | 108
[32 empty] | 109 |  |  | 109
[32 empty] | 110 |  |  | 110
[32 empty] | 111 |  |  | 111
[32 empty] | 112 |  |  | 112
[32 empty] | 113 |  |  | 113
[32 empty] | 114 |  |  | 114
[32 empty] | 115 |  |  | 115
[32 empty] | 116 |  |  | 116
[32 empty] | 117 |  |  | 117
[32 empty] | 1 |  |  | 1 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 2 |  |  | 2 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 3 |  |  | 3 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 4 |  |  | 4 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 5 |  |  | 5 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 6 |  |  | 6 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 7 |  |  | 7 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 8 |  |  | 8 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 9 |  |  | 9 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
[32 empty] | 10 |  |  | 10
[32 empty] | 11 |  |  | 11
[32 empty] | 12 |  |  | 12
[32 empty] | 13 |  |  | 13
[32 empty] | 14 |  |  | 14
[32 empty] | 15 |  |  | 15
[32 empty] | 16 |  |  | 16
[32 empty] | 17 |  |  | 17
[32 empty] | 18 |  |  | 18
[32 empty] | 19 |  |  | 19
[32 empty] | 20 |  |  | 20
[32 empty] | 21 |  |  | 21
[32 empty] | 22 |  |  | 22
[32 empty] | 23 |  |  | 23
[32 empty] | 24 |  |  | 24

## F-001 BMES OT-10
CORTE
INSTALACIÓN |  | PROGRAMA |  | AVANCE GLOBAL | ANTERIOR | DIARIO | ACTUAL
PLATAFORMA CONTROL Y SERVICIOS ABK-N1 (PCS) |  | ELIMINACION DE FIBRA DE CARBONO DE LA UDC: PEDPCS-DA-001, CIRCUITO DE 10"Ø CABEZAL RECOLECTOR DE DESFOGUE DE GAS DE ALTA HACIA AL SEPARADOR DE GAS DE ALTA FA-403A. ALCANCE; INSTALACION DE CABEZAL ALTERNO. |  | PROG. | 54.32%
|  |  |  | REAL | 53.86%
CSU |  | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO |  | PROG / REAL | POND. | AVANCE DIARIO | AVANCE PARCIAL
|  | PREFABRICADOS |  | PROG. | 7% | 100% | 7%
|  |  |  | REAL |  | 100% | 7%
|  | EJECUCIÓN COSTA FUERA OTM-004 N1 |  | PROG. | 7% | 100% | 7%
|  |  |  | REAL |  | 100% | 7%
|  | EJECUCIÓN COSTA FUERA OTM-001 BLP |  | PROG. | 39.86% | 100% | 39.86%
|  |  |  | REAL |  | 100% | 39.86%
|  | EJECUCIÓN COSTA FUERA OTM-010 BLP |  | PROG. | 46.14%
REAL
FOLIO |  | ELIMINACION DE FIBRA DE CARBONO DE LA UDC: PEDPCS-DA-001, CIRCUITO DE 10"Ø CABEZAL RECOLECTOR DE DESFOGUE DE GAS DE ALTA HACIA AL SEPARADOR DE GAS DE ALTA FA-403A. ALCANCE; INSTALACION DE CABEZAL ALTERNO. |  | PROG. | 1% |  | 1.25% | 1.439% | 82.07% | 82.33%
6801-BLP-BMES-OT-M-10-2024-230929-ABKN1-MCL-001-2024 |  |  |  | REAL | 0% |  | 0.5%
ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA |  |  |  | AVANCE | ANTERIOR | DIARIO | ACTUAL
INICIA | TERMINA | DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD
1.1.1.1 |  | MANIOBRA, MONTAJE, AJUSTE, ALINEACIÓN E INSTALACIÓN DE SPOOL´S DE DIFERENTES DIÁMETROS (10"Ø, 6"Ø, 4"Ø, 3"Ø, 2"Ø, 1 1/2"Ø, 1"Ø, 3/4"Ø), INSTALACIÓN DE 41 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3/4"Ø, 1"Ø, 2"Ø, 3"Ø, 4"Ø, 6"Ø, 10"Ø PARA LÍNEA ALTERNA CABEZAL RECOLECTOR DE DESFOGUE DE GAS DE ALTA HACIA AL SEPARADOR DE GAS DE ALTA FA-403A., INCLUYE: ARMADO DE ANDAMIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTAS, APRIETES DE ESPÁRRAGOS EN JUNTAS BRIDADAS, PND´S E INSTALACIÓN DE OBRA FALSA Y MANIOBRAS DIVERSAS. |  | PROG. | 1.1% |  | 2% | 4.985% | 82.62% | 82.89%
|  |  |  | REAL | 0% |  | 2%
0.20833 | 0.29167 | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX".
0.29167 | 0.30208 | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD, PERSONAL SE ENCUENTRA A BORDO DE LA U.H.F. "REFORMA PEMEX" EN ESPERA DE TRASLADO VÍA AÉREA HACIA EL C.O. ABKATUN-N1; SE REALIZA TRASLADO VÍA AÉREA.
0.30208 | 0.31944 | SE REALIZA TRÁMITE Y VALIDACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO.
0.31944 | 0.58333 | ACTIVIDADES EN PLATAFORMA CON PERSONAL QUE PERNOCTA EN LA U.H.F. "REFORMA PEMEX": INICIA Y TERMINA MANIOBRAS Y COLOCACIÓN DE HÁBITAT A BASE DE LONAS IGNÍFUGAS PARA EL CONFORMADO DE LA JUNTA JC-226 DE 6"Ø SOBRE CABEZAL ALTERNO DE DESFOGUE DE ALTA. UBICADO SOBRE EL 2DO. NIVEL DE PLATAFORMA PCS. PLANO DE REFERENCIA: BLP-PCS-P138-2024 HOJA 05 DE 19. INICIA Y TERMINA MANIOBRAS Y COLOCACIÓN DE HÁBITAT A BASE DE LONAS IGNÍFUGAS PARA EL CONFORMADO DE LA JUNTA JC-229 DE 6"Ø SOBRE CABEZAL ALTERNO DE DESFOGUE DE ALTA. UBICADO SOBRE EL 2DO. NIVEL DE PLATAFORMA PCS. PLANO DE REFERENCIA: BLP-PCS-P138-2024 HOJA 05 DE 19. INICIA Y TERMINA ALINEACIÓN Y PUNTEO DEL SPOOL No. 87 CON 01 BRIDA DE 6"Ø 300# PARA CONFORMADO DE LA JUNTA JC-226 DE 6"Ø DEL CIRCUITO DE CABEZAL ALTERNO DE DESFOGUE DE ALTA UBICADO SOBRE EL 2DO. NIVEL DE PLATAFORMA PCS. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA. PLANO DE REFERENCIA: BLP-PCS-P138-2024 HOJA 05 DE 19. INICIA Y TERMINA APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA JC-226 DE 6"Ø DEL CIRCUITO DE CABEZAL ALTERNO DE DESFOGUE DE ALTA UBICADO SOBRE EL 2DO. NIVEL DE PLATAFORMA PCS. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA. PLANO DE REFERENCIA: BLP-PCS-P138-2024 HOJA 05 DE 19. INICIA Y TERMINA APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA JC-229 DE 6"Ø DEL CIRCUITO DE CABEZAL ALTERNO DE DESFOGUE DE ALTA UBICADO SOBRE EL 2DO. NIVEL DE PLATAFORMA PCS. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA. PLANO DE REFERENCIA: BLP-PCS-P138-2024 HOJA 05 DE 19.
0.58333 | 0.70833 | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRA EN ESPERA Y RETORNA DEL C.O. ABKATUN-N1 A LA EMBARCACIÓN U.H.F. REFORMA PEMEX VÍA AÉREA.
NOTAS GENERALES
CON HORARIO DE 00:00 HORAS DEL 08 DE MARZO DE 2024, MEDIANTE OFICIO No. PEP-DG-SMLIC-GMICM-SMCIRMSORN-SMCIAPCH-567-2024, LA EMBARCACIÓN B.P.D. "BLUE PIONEER" ES CONSIDERADA "FUERA DE OPERACIÓN" (SIN CARGO A PEP) DERIVADO AL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE GRÚA PRINCIPAL EN APEGO A LA CLÁUSULA 53.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. SE CONTINÚA LABORANDO EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE SE ENCUENTRA PERNOCTANDO EN LA U.H.F. "REFORMA PEMEX".
NO SE GENERA AVANCE EN ÉSTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SE REALIZAN DE 07:00 A 19:00 HRS. | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA QUE FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE LA PARTIDA 1.2.4.9 DE ESTE MISMO FOLIO. | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE DA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA PARTIDA 1.2.3.8 DEL FOLIO: 6801-BLP-BMES-OT-M-13-2023-233191-AN1HA-MOD-008-2023. | DE 19:00 A 07:00 HORAS, ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE PROTECCION ANTICORROSIVA SE REALIZAN EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX".

## F-002 BMES OT-10
CORTE
INSTALACIÓN |  | PROGRAMA | AVANCE GLOBAL | ANTERIOR | DIARIO | ACTUAL
PLATAFORMA COMPRESION ABKATUN-N1 (PTB) |  |  | PROG. | 53.4% |  | 53.8%
|  |  | REAL | 51%
CSU |  | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | PROG / REAL | POND. | AVANCE DIARIO | AVANCE PARCIAL
|  | EJECUCIÓN COSTA FUERA OTM-001 BLP | PROG. | 51% | 100%
|  |  | REAL |  | 100%
|  | EJECUCIÓN COSTA FUERA OTM-10 BLP | PROG. | 49% |  | 2%
REAL
FOLIO |  | DESMANTELAMIENTO DE CIRCUITO DE 8"Ø CABEZAL GENERAL DE DESFOGUE DE ALTA AL QUEMADOR ELEVADO DE PCS | PROG. | 1.1% |  | 2.3% | 2.511% | 85.56%
6801-BLP-BMES-OT-M-10-2024-241581-AN1TB-D-002-2024 |  |  | REAL | 0% |  | 0%
ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA |  |  | AVANCE | ANTERIOR | DIARIO | ACTUAL
INICIA | TERMINA | DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD
1.1.2.1 |  | DESMANTELAMIENTO DE (FASE 2 Y FASE 3) CIRCUITO DE 8"Ø CABEZAL GENERAL DE DESFOGUE DE ALTA AL QUEMADOR ELEVADO DE PCS A PTB. INCLUYE: CORTE EN FRIO, MANIOBRAS DIVERSAS, RETIRO DE SOPORTES Y OBSTRUCCIONES, REPARACIÓN DE ÁREAS DAÑADAS Y ARMADO DE ANDAMIOS. | PROG. | 0.67% |  | 1.4% | 2.926%
|  |  | REAL | 0% |  | 0%
0.20833 | 0.29167 | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX".
0.29167 | 0.70833 | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD, PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA A BORDO DEL U.H.F. REFORMA PEMEX DEBIDO A QUE LOGISTICA DE PEP CANCELA LOS MOVIMIENTOS MARÍTIMOS HACIA EL C.O. ABKATUN-N1, POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (SURADA).
NOTAS GENERALES
CON HORARIO DE 00:00 HORAS DEL 08 DE MARZO DE 2024, MEDIANTE OFICIO No. PEP-DG-SMLIC-GMICM-SMCIRMSORN-SMCIAPCH-567-2024, LA EMBARCACIÓN B.P.D. "BLUE PIONEER" ES CONSIDERADA "FUERA DE OPERACIÓN" (SIN CARGO A PEP) DERIVADO AL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE GRÚA PRINCIPAL EN APEGO A LA CLÁUSULA 53.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. SE CONTINÚA LABORANDO EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE SE ENCUENTRA PERNOCTANDO EN LA U.H.F. "REFORMA PEMEX".
ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE SE ESTÁ EN ESPERA QUE PERSONAL OPERATIVO PEMEX LIBERE LA TURBINA DEL TC-1B EXISTENTE. | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA QUE FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE LA PARTIDA 1.2.4.9 DE ESTE MISMO FOLIO. | NO SE GENERA AVANCE EN ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE DA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA PARTIDA 1.2.3.8 DEL FOLIO: 6801-BLP-BMES-OT-M-13-2023-233191-AN1HA-MOD-008-2023.

## BALANCE GENERAL (hidden)
Subdirección de Mantenimiento, Logística e Infraestructura Complementaria | [11 empty] | 5:00
Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Complementaria Marina
Subgerencia de Mantenimiento y Confiabilidad de Instalaciones RMSO y RN
Superintendencia de Mantenimiento y Confiabilidad de Instalaciones, Abkatun Pol Chuc
ORDEN DE TRABAJO: BMES-OT-M-10-2024 "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo con Apoyo de Embarcación en las Instalaciones Marinas de PEP"
| . | [6 empty] | Corte: | 2024-04-01 |  | 0.70833
[9 empty] | . | . | .
INSTALACIÓN |  |  | PROGRAMA |  |  |  | NÚMERO DE ATENCIÓN | AVANCE | ANTERIOR | DIARIO | ACTUAL
[7 empty] | ALTA | PROG.
FOLIO: F-001 BMES-OT-10 | [7 empty] | REAL
CSU: |  |  |  |  | FECHA INICIO PROG.: | 2024-04-01 | FECHA TERMINO PROG.: | 2024-05-12
TURNO: |  |  |  |  | FECHA INICIO REAL.: | 2024-04-01 | FECHA TERMINO REAL:
CON MEDICIÓN: |  | SI | ID. PLAZO: | SI | ID. BISELADO: | SI | ID. SOLDADURA: | SI |  | ID. VÁLVULA: | SI
DÍAS PROGRAMADOS:
TIEMPOS DE PROGRAMA |  |  |  |  | RESUMEN DE PERSONAL
DÍAS | ANTERIOR | TURNO |  | ACTUAL | MANIOBRISTA |  |  | INGENIERO DE SEGURIDAD
PROGRAMADO | 0.20833 |  |  |  | CONTROLADOR DE MATERIALES |  |  | AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRAINCENDIO
REAL | 0 | 0.26389 |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR) |  |  | PROFESIONISTA CALIFICADO
INTERFERENCIA | 0.20833 | 0.23611 |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO) |  |  | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
MAL TIEMPO | 0 | 0 |  |  | SOBRESTANTE |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (SOPLETERO/PINTOR)
TIEMPO POR CIA | 0 | 0 |  |  | CABO DE OFICIOS |  |  | CAPTURISTA
ESTATUS PARA SIABDMAN: |  |  |  |  | AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (MECANICO)
JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO PARA EL SIABDMAN |  |  |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA DIVERSOS OFICIOS |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA CERTIFICADO
DE 05:00 A 07:00 HORAS, ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX". DE 07:00 A 07:15 HORAS, ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRA A BORDO DE LA U.H.F. "REFORMA PEMEX" EN ESPERA DE TRASLADO VÍA AÉREA HACIA EL C.O. ABKATUN-N1; SE REALIZA TRASLADO VÍA AÉREA. 14:00 A 17:00 HORAS, ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE EL PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA EN ESPERA Y RETORNA DEL C.O. ABKATUN-N1 A LA EMBARCACIÓN U.H.F. REFORMA PEMEX VÍA AÉREA. |  |  |  |  | CABO DE MANIOBRAS |  |  | BUZO ESPECIALISTA
[5 empty] | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO |  |  | SUPERVISOR DE BUCEO DE SUPERFICIE
[5 empty] | TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMA AUTOCAD |  |  | SUPERINTENDENTE DE BUCEO
[5 empty] | MANTENIMIENTO A VALVULAS POR (PU) |  |  | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
TOTAL
INSTALACIÓN |  |  | PROGRAMA |  |  |  | NÚMERO DE ATENCIÓN | AVANCE | ANTERIOR | DIARIO | ACTUAL
[7 empty] | ALTA | PROG.
FOLIO: F-002 BMES-OT-10 | [7 empty] | REAL
CSU: |  |  |  |  | FECHA INICIO PROG.: | 2024-04-01 | FECHA TERMINO PROG.: | 2024-04-28
TURNO: |  |  |  |  | FECHA INICIO REAL.: | 2024-04-01 | FECHA TERMINO REAL:
CON MEDICIÓN: |  | SI | ID. PLAZO: | SI | ID. BISELADO: | SI | ID. SOLDADURA: | SI |  | ID. VÁLVULA: | SI
DÍAS PROGRAMADOS:
TIEMPOS DE PROGRAMA |  |  |  |  | RESUMEN DE PERSONAL
DÍAS | ANTERIOR | TURNO |  | ACTUAL | MANIOBRISTA |  |  | INGENIERO DE SEGURIDAD
PROGRAMADO | 0.20833 |  |  |  | CONTROLADOR DE MATERIALES |  |  | AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRAINCENDIO
REAL | 0 | 0 |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (SOLDADOR) |  |  | PROFESIONISTA CALIFICADO
INTERFERENCIA | 0.20833 | 0.5 |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (TUBERO) |  |  | TÉCNICO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTOS EN CAMPO
MAL TIEMPO | 0 | 0 |  |  | SOBRESTANTE |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (SOPLETERO/PINTOR)
TIEMPO POR CIA | 0 | 0 |  |  | CABO DE OFICIOS |  |  | CAPTURISTA
ESTATUS PARA SIABDMAN: |  |  |  |  | AYUDANTE DE OPERARIO ESPECIALISTA |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA (MECANICO)
JUSTIFICACIÓN O COMENTARIO PARA EL SIABDMAN |  |  |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA DIVERSOS OFICIOS |  |  | OPERARIO ESPECIALISTA CERTIFICADO
DE 05:00 A 07:00 HORAS, ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE PERNOCTA EN EL U.H.F. "REFORMA PEMEX". DE 07:00 A 17:00 HORAS, ACTIVIDAD SUSPENDIDA DEBIDO A QUE LOGISTICA DE PEP CANCELA LOS MOVIMIENTOS MARÍTIMOS DEL U.H.F. "REFORMA PEMEX" HACIA EL C.O. ABKATUN-N1, POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (SURADA). |  |  |  |  | CABO DE MANIOBRAS |  |  | BUZO ESPECIALISTA
[5 empty] | INGENIERO ESPECIALISTA DE CAMPO |  |  | SUPERVISOR DE BUCEO DE SUPERFICIE
[5 empty] | TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMA AUTOCAD |  |  | SUPERINTENDENTE DE BUCEO
[5 empty] | MANTENIMIENTO A VALVULAS POR (PU) |  |  | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR (PU)
TOTAL
| PERSONAL DE PEMEX ABORDO "BLUE PIONEER" | [6 empty] | SITUACIÓN OCUPACIONAL "BLUE PIONEER"
| CONCEPTO |  | T. DIURNO | T. NOCTURNO | EMBARCA / DESEMBARCA | TOTAL |  | DISPONIBLES PARA PEP POR CONTRATO |  |  | 140
| PEMEX (CONFIANZA) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | CAPACIDAD DE LA EMBARCACIÓN |  |  | 200
| PEMEX (SINDICALIZADOS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | OCUPADAS POR PEP
| VISITA PEMEX |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | TOTAL DE PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN
BMES-OT-M-01-2024
| PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN ABORDO "BLUE PIONEER" CON CARGO A PEMEX | [6 empty] | TOTAL
| CONCEPTO |  | T. DIURNO | T. NOCTURNO | EMBARCA / DESEMBARCA | TOTAL | [8 empty] | TOTAL DE PERSONAL TURNO DIURNO |  | TOTAL DE PERSONAL TURNO NOCTURNO
| BMES-OT-M-01-2024(BPD BLUE PIONEER) |  | 12 | 5 | 0 |  |  | PERSONAL QUE PERNOCTA EN U.H.F. REFORMA PEMEX.
| SUMA | [6 empty] | BMES-OT-M-01-2024 |  |  | 45
| PERSONAL DE PRECIO UNITARIO ABORDO "BLUE PIONEER" CON CARGO A PEMEX | [6 empty] | PERSONAL DE CORROSIÓN ANEXO C-93 |  |  | 8
| PERSONAL DE CORROSIÓN ANEXO C-93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | BME-OT-M-01-2024 OPERADORES DE EQUIPO (ANEXO C-3) |  |  | 1
| SUMA | [6 empty] | BME-OT-M-01-2024 OPERADORES DE EQUIPO (ANEXO C-D.2) TORQUE |  |  | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | PERSONAL BME SUBTEC ANEXO "B-1" |  |  | 5
[8 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL OPERADORES DE EQUIPO ABORDO "BLUE PIONEER" CON CARGO A PEMEX
| CONCEPTO |  | T. DIURNO | T. NOCTURNO | EMBARCA / DESEMBARCA | TOTAL |  | PERSONAL DE PEMEX QUE PERNOCTA EN ABKATUN-N1
| BME-OT-M-01-2024 OPERADORES DE EQUIPO (ANEXO C-D.2) TORQUE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | PEMEX (CONFIANZA) |  |  | 1
| BME-OT-M-01-2024 OPERADORES DE EQUIPO (ANEXO C-3) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | TOTAL
| BME-OT-M-01-2024 OPERADORES DE EQUIPO (ANEXO C-41) |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | PERSONAL DE PEMEX QUE PERNOCTA EN U.H.F. REFORMA PEMEX.
| TOTAL CON CARGO A PEMEX | [6 empty] | PEMEX (SINDICALIZADOS) |  |  | 1
TOTAL
PERSONAL ABORDO "BLUE PIONEER" SIN CARGO A PEMEX
| CONCEPTO |  |  | ABORDO | EMBARCA / DESEMBARCA | TOTAL
| PERSONAL DE TRIPULACIÓN |  |  | 9 | 0
| PERSONAL DE TRIPULACIÓN ANEXO "B-1" |  |  | 12 | 0
| PERSONAL DE SERVICIOS (COMODATO) |  |  | 14 | 0
| PERSONAL BME SUBTEC ANEXO "B-1" |  |  | 9 | 0
| PERSONAL ADMINISTRATIVO BME SUBTEC |  |  | 6 | 0
| CUADRILLA DE MANTENIMIENTO BLUE PIONEER. |  |  | 9 | 0
| BME-OT-M-01-2024 OPERADORES DE EQUIPO (ANEXO C-3) |  |  | 0 | 0
| VISITAS BME SUBTEC |  |  | 0 | 0
| VISITAS BME SHIPPING |  |  | 0 | 0
| PERSONAL DE CORROSIÓN ANEXO C-93 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
TOTAL DE PERSONAL ABORDO BPD BLUE PIONEER
EXISTENCIAS DE DIÉSEL
|  | METROS CÚBICOS (M3) |  |  |  | GALONES
|  | ANTERIOR | CONSUMO | RECIBIDO | ACTUAL | ANTERIOR | RECIBIDO | ACTUAL
|  | 387.159 | 9.08 | 0
EXISTENCIAS DE AGUA POTABLE
|  | METROS CÚBICOS (M3) |  |  |  | GALONES
|  | ANTERIOR | CONSUMO | RECIBIDO / PRODUCIDO | ACTUAL | ANTERIOR | RECIBIDO / PRODUCIDO | ACTUAL
|  | 193 | 15 | 35
EXISTENCIAS DE LUBRICANTE
|  | LITROS (L) |  |  |  | GALONES
|  | ANTERIOR | CONSUMO | RECIBIDO | ACTUAL | ANTERIOR | RECIBIDO | ACTUAL
|  | 1600 | 150 | 0
FECHA | INICIO | TERMINO | CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TIEMPO | CLASIFICACIÓN | MOVIMIENTO DE LA EMBARCACIÓN
2024-03-31 |  |  | TC |  | S/P | B.P.D. "BLUE PIONEER" A LA CAPA A 8 M.N. AL "NOR-NORESTE" DE LA BOYA DE RECALADA DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.
2024-04-01 | 0.20833 | 0.70833 | TC |  | S/P | B.P.D. "BLUE PIONEER" A LA CAPA A 8 M.N. AL "NOR-NORESTE" DE LA BOYA DE RECALADA DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.
|  |  | TOTAL |  |  | EO = EN OPERACIÓN | MT = MAL TIEMPO | TC = TIEMPO POR COMPAÑÍA
ARRIBO DE EMBARCACIONES
0.20833 | 0.70833 | SIN ARRIBOS.
ARRIBO DE HELICÓPTEROS
0.20833 | 0.70833 | SIN ARRIBOS.
NOTAS GENERALES
CON HORARIO DE 00:00 HORAS DEL 08 DE MARZO DE 2024, MEDIANTE OFICIO No. PEP-DG-SMLIC-GMICM-SMCIRMSORN-SMCIAPCH-567-2024, LA EMBARCACIÓN B.P.D. "BLUE PIONEER" ES CONSIDERADA "FUERA DE OPERACIÓN" (SIN CARGO A PEP) DERIVADO AL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE GRÚA PRINCIPAL EN APEGO A LA CLÁUSULA 53.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. SE CONTINÚA LABORANDO EN TURNO DIURNO CON PERSONAL QUE SE ENCUENTRA PERNOCTANDO EN LA U.H.F. "REFORMA PEMEX".
Vientos: 10 - 12 Nudos del "Este" Mar: 3 - 4 Pies Corriente: 0.9 del "Este - Noreste" Balance: 0.4° Cabeceo: 0.3°
[13 empty] | : | [5 empty] | :
ESTATUS
EN PROCESO
SUSPENDIDA
TERMINADA
CANCELADA

## FOLIO 013 (hidden)
CONTROL DE JUNTAS DE CAMPO 6801-BLP-OT-M-01-23-222064-CHCA-FO-013-2023 |  |  |  |  | CONTROL DE JUNTAS DE CAMPO (SOPORTERIA) 6801-BLP-OT-M-01-23-222064-CHCA-FO-013-2023
No. | DIAMETRO | SOLDADOR | FECHA | LIQUIDOS PENETRANTES | No. | DIAMETRO | SOLDADOR | FECHA | SOPORTE | LIQUIDOS PENETRANTES | ABRAZADERAS
JC-4 | 2" |  | 2023-03-31 | 2023-04-01 | JC-2 | PLACA |  |  | SP-1 |  | OK
JC-6 | 2" | SUB-406 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | JC-3 | PLACA |  |  | SP-1
JC-8 | 2" | SUB-102 | 2023-03-26 | BMESUB-BP-PT-044 | JC-4 | 2" |  |  | SP-1
JC-10 | 2" | SUB-102 | 2023-03-26 | BMESUB-BP-PT-045 | JC-2 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-26 | SP-2 | VT | OK
JC-12 | 2" | SUB-406 | 2023-03-15 | BMESUB-BP-PT-045 | JC-3 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-26 | SP-2 | VT
JC-14 | 2" | SUB-102 | 2023-03-29 | OK | JC-4 | 2" | SUB-102 | 2023-03-26 | SP-2 | BMESUB-BP-PT-045
JC-17 | 2" | SUB-370 | 2023-03-29 | OK | JC-3 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-3 | VT | OK
JC-19 | 2" | SUB-370 | 2023-03-29 | OK | JC-4 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-3 | VT
JC-21 | 2" | SUB-102 | 2023-03-28 | OK | JC-5 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-3 | VT
JC-36 | 3/4" | SUB-292 | 2023-03-29 | OK | JC-6 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-3 | VT
JC-36A | 3/4" | SUB-370 | 2023-03-29 | OK | JC-7 | 2" | SUB-370 | 2023-03-28 | SP-3 | BMESUB-BP-PT-045
JC-37 | 2" | SUB-092 | 2023-03-24 | BMESUB-BP-PT-044 | JC-3 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-4 | VT | OK
JC-40 | 3/4" | SUB-292 | 2023-03-29 | OK | JC-4 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-4 | VT
JC-40A | 3/4" | SUB-370 | 2023-03-29 | OK | JC-5 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-4 | VT
JC-43 | 2" | SUB-406 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | JC-6 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-28 | SP-4 | VT
JC-48 | 2" | SUB-102 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | JC-7 | 2" | SUB-370 | 2023-03-15 | SP-4 | BMESUB-BP-PT-045
JC-50 | 2" | SUB-102 | 2023-03-14 | 2023-04-01 | JC-3 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-5 | VT | OK
JC-54 | 2" | SUB-292 | 2023-03-30 | OK | JC-4 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-5 | VT
JC-56 | 2" | SUB-292 | 2023-03-30 | OK | JC-5 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-5 | VT
JC-58 | 2" | SUB-292 | 2023-03-26 | BMESUB-BP-PT-044 | JC-6 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-5 | VT
JC-59 | 2" | SUB-292 | 2023-03-26 | BMESUB-BP-PT-044 | JC-7 | 2" | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-5 | OK
JC-60 | 2" |  | 2023-04-03 |  | JC-3 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-6 | VT | OK
JC-62 | 2" |  | 2023-04-03 |  | JC-4 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-6 | VT
JC-65 | 3/4" |  | 2023-04-03 |  | JC-5 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-6 | VT
[5 empty] | JC-6 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-6 | VT
[5 empty] | JC-7 | 2" | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-6 | OK
[5 empty] | JC-3 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-7 | VT | OK
[5 empty] | JC-4 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-7 | VT
[5 empty] | JC-5 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-7 | VT
[5 empty] | JC-6 | PLACA | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-7 | VT
[5 empty] | JC-7 | 2" | SUB-370 | 2023-03-29 | SP-7 | OK
[5 empty] | JC-2 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-8 | VT | OK
[5 empty] | JC-3 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-8 | VT
[5 empty] | JC-4 | 2" | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-8 | OK
[5 empty] | JC-1 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-9 | VT | OK
[5 empty] | JC-2 | 2" | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-9 | OK
[5 empty] | JC-1 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-10 | VT | OK
[5 empty] | JC-2 | 2" | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-10 | OK
[5 empty] | JC-1 | PLACA |  | 2023-05-02 | SP-11 |  | OK
[5 empty] | JC-2 | 2" |  | 2023-05-02 | SP-11
[5 empty] | JC-1 | PLACA | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-12 | VT | OK
[5 empty] | JC-2 | 2" | SUB-102 | 2023-03-29 | SP-12 | OK
[5 empty] | JC-1 | PLACA |  | 2023-05-02 | SP-13 |  | OK
[5 empty] | JC-2 | 2" |  | 2023-05-02 | SP-13
[5 empty] | JC-2 | PLACA |  |  | SP-14
[5 empty] | JC-3 | PLACA | SUB-292 | 2023-03-30 | SP-14 | OK
[5 empty] | JC-4 | 2" |  | 2023-04-02 | SP-14
[5 empty] | JC-2 | PLACA |  | 2023-04-02 | SP-15
[5 empty] | JC-3 | PLACA | SUB-292 | 2023-03-30 | SP-15 | OK
[5 empty] | JC-4 | 2" |  | 2023-04-02 | SP-15
[5 empty] | JC-1 | PLACA |  |  | DET-A
[5 empty] | JC-2 | PLACA |  |  | DET-A